МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

05.08.2020                      Константиновск                                №264

# Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2021 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

- Ведущему специалисту Булановой С.В., Методическому кабинету (Медведева Л.А.), руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района (далее – МОО) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Ведущему специалисту Булановой С.В.:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей МОО.

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» в сети Интернет в течение 5 дней со дня подписания.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                     Е.Ю. Дьякова

Приложение

к приказу МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района» от 05.08.2020 №264

Дорожная карта подготовки к проведению

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Константиновском районе в 2021 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году в Константиновском районе | Август 2020 года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» (далее – отдел образования), муниципальные общеобразовательные организации Константиновского района (далее – МОО) |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году | Август, сентябрь 2020 года | Отдел образования |
| 3. | Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на районной педагогической конференции, совещании руководителей, педагогических советов МОО | Август, сентябрь 2020 года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Совещание руководителей, заместителей руководителей МОО по итогам проведения ЕГЭ в целях совершенствования организации проведения ЕГЭ в 2021 году | Октябрь, ноябрь 2020 года | Отдел образования, МОО |
| Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Организация направления учителей-предметников на курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО для подготовки к реализации задач ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Отдел образования |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | По необходимости | Отдел образования |
| 3. | Организация взаимодействия с МОО и оказание консультативной (методической) помощи МОО по вопросу приведения нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2020 года-май 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Проведение подготовки: - организаторов ГИА в ППЭ, - технических специалистов, - общественных наблюдателей | Март-апрель 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 3. | Организация участия учителей-предметников, руководителей районных методических объединений, методистов отдела образования в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | Октябрь 2020 года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Организация участия учителей-предметников, руководителей районных методических объединений, методистов отдела образования в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Ноябрь-декабрь 2020 года, январь 2021 года | Отдел образования, МОО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | До 01 декабря 2020 года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) | По отдельному плану-графику | Отдел образования, МОО |
| 3. | Мониторинг полноты, достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 4. | Подготовка и направление предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам - членов ГЭК, - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), - организаторов проведения ГИА, - членов подкомиссии областных предметных комиссий при проведении ГИА-9, - членов подкомиссии областной конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 | Октябрь 2020 года - март 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 5. | Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме | Ноябрь 2020 года, март-апрель 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 6. | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | По отдельному плану-графику | Отдел образования, МОО |
| 7. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | По графику минобразования РО, ГБУ РО РОЦОИСО | Отдел образования, МОО |
| 8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2020 года-июнь 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 9. | Создание условий для проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 10. | Создание условий для проведения итогового собеседования | Февраль, март, май 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 11. | Проведение рабочих совещаний для руководителей МОО и их заместителей | Март-июнь 2021 года | Отдел образования, МОО |
|  |  |  | Отдел образования, МОО |
| 12. | Осуществление межведомственного взаимодействия с муниципальными службами по созданию условий для проведения ГИА | Май-июнь 2021 года | Отдел образования, МОО |
| 13. | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей | Ноябрь-декабрь 2020 года, январь-июнь 2021 года | Отдел образования, МОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) на классных и родительских собраниях о технологии и правилах проведения ГИА | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с общественно-политической газетой Константиновского района «Донские огни», организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 3. | Организация сопровождения официального сайта отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МБОУ | Октябрь 2020 года-май 2021года | Отдел образования, МОО |
| 5. | Привлечение участников ГИА-11, а также их родителей (законных представителей) к участию в акциях, конкурсах и т.д. | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 6. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 7. | Участие муниципальных координаторов, муниципальных операторов в проводимых минобразованием РО, ГБУ РО РОЦОИСО совещаниях, вебинарах, конференциях по вопросам проведения ГИА в 2021 году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | В течение учебного года | МОО |
| 9. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей), учителей | Постоянно | МОО |