План мероприятий

(«Дорожная карта») по реализации целевой модели наставничества

в форме «Учитель - учитель»

в МБОУ СОШ №1 на 2024-2025 учебный год.

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации. | 1. Протокол педагогического совета. 2 .Приказ «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества. 3. План мероприятий по реализации Положения целевой модели наставничества. 4. Приказ о назначении ответственного по реализации целевой модели наставничества. | Август - 2024 | Куратор, администрация |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1. Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов 2. Приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп. 3. Подготовка шаблона персонализированной программы наставничества. | Сентябрь 2024 | Куратор, администрация |
| 3. | Формирование банка наставников | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 3. Формирование базы наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | 1. Оценка участников наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. 2. Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 3. Формирование базы наставников. | Сентябрь 2024 | Куратор, администрация |
| 4. | Отбор и обучение | 1. Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога 2. Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; 3. Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников. | 1. Оценка выявленных наставников по заданным параметрам. 2. Собеседования с наставниками. 3. Приказ о назначении наставников. | Сентябрь-октябрь 2024 | Куратор, психолог |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1. Формирование наставнических пар. 2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары. 3. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых. | 1. Разработка плана работы в парах 2. Утверждение календаря встреч. 3. Информирование участников о сложившихся парах. Закрепление пар приказом руководителя МБОУ СОШ №1. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Получение обратной связи от участников Программы. 6. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 7. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых. 8. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. 9. Формирование базы успешных практик. | Ноябрь- март 2025 Апрель 2025 | Куратор, психолог. |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). | 1. Приказ «О проведении итогового мероприятия 2. Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества. 3. Пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. 4. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. 5. Корректировка долгосрочной базы наставников. | Апрель - май 2025 Май-июнь 2025 | Куратор, администрация |  |
| 7. | Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества | Освещение на сайте образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе, мероприятий «Дорожной карты» на всех этапах. | 1. Публикации федеральной, региональной и локальной нормативно-правовой базы в сфере наставничества педагогических работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программы наставничества МБОУ СОШ №1. 2. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций партнеров. | В течение всего периода Май-июнь 2025 | Куратор, администрация. |  |