Приложение № 10

к приказу МБОУ СОШ № 1

от 30.08.2022г. № 188

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ФОРМЕ «РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ»

В МБОУ СОШ № 1 НА 2022 – 2023 ГОД

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Май 2022г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1» - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ № 1 - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 1 - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ № 1 - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МБОУ СОШ № 1 (издание приказа) | Август 2022г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь 2022г. | Координатор |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. 3. Выбор форм и программ наставничества. |  |  |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. |  |  |
|  |  | Информирование обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение ученической конференции. | Сентябрь 2022г. | Координатор |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Сентябрь 2022г. | Координатор |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа студентов. | Сентябрь 2022г. | Координатор |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2022г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Сентябрь 2022г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь 2022г. | Координатор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. Организовать «Школу наставников» и провести обучение | Октябрь 2022г. | Куратор |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | Октябрь 2022г. | Куратор |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение года | Наставники, наставляемые |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Декабрь, 2022 | Заместитель директора по УВР, куратор |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023г. | Заместитель директора по УВР, куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2023г. | Заместитель директора по УВР, куратор |